## DHF
DHF文件目录一览表
阶段 | 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 存在形式 | 签字日期 | 存放位置
立项阶段 | 1 | 客户需求书 | PT9L-KHXQ01 V1.0 |  | 2024.1.8
| 2 | 客户需求评审单 | PT9L-KXPS01 V1.0 |  | 2024.1.8
| 3 | 立项批准书 | PT9L-LXPZ01 V1.0 |  | 2024.1.8
开发计划 | 4 | 设计开发计划 | PT9L-KFJH01 V1.0 |  | 2024.1.9
| 5 | 项目进度表 | PT9L-XMJD01 V1.0 |  | 2024.1.9
| 6 | 项目组成员名单 | PT9L-CYMD01 V1.0 |  | 2024.1.9
| 7 | 设计开发计划评审表 | PT9L-KFPB01 V1.0 |  | 2024.1.9
风险分析 | 8 | 风险管理计划 | PT9L-FXJH01 V1.0 |  | 2024.1.11
| 9 | 风险评价报告 | PT9L-FXPJ01 V1.0 |  | 2024.1.11
设计输入 | 10 | 设计输入 | PT9L-SJSR01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 11 | 设计输入-通用要求部分 | PT9L-SRTY01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 12 | 设计输入-功能规格部分 | PT9L-SRGN01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 13 | 设计输入-组件规格部分 | PT9L-SRZJ01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 14 | 设计输入-性能规格部分 | PT9L-SRXN01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 15 | 设计输入-法规标准清单 | PT9L-FGBZ01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 16 | 设计评审计划表-设计输入 | PT9L-SRPJ01 V1.0 |  | 2024.1.12
| 17 | 设计输入评审记录 | PT9L-SRPL01 V1.0 |  | 2024.1.12
结构设计方案 | 18 | 结构设计方案 | PT9L-JGFA01 V1.0 |  | 2024.1.15
| 19 | 设计评审计划表-结构设计方案 | PT9L-JFPJ01 V1.0 |  | 2024.1.15
| 20 | 结构设计方案评审表 | PT9L-JFPB01 V1.0 |  | 2024.1.15
| 21 | 结构设计方案评审记录 | PT9L-JFPL01 V1.0 |  | 2024.1.15
硬件设计方案 | 22 | 硬件设计方案（原理图） | PT9L-YJFA01 V1.0 |  | 2024.1.29
| 23 | 设计评审计划表-硬件设计方案 | PT9L-YFPJ01 V1.0 |  | 2024.1.29
| 24 | 硬件设计方案评审表 | PT9L-YFPB01 V1.0 |  | 2024.1.29
| 25 | 硬件设计方案评审记录 | PT9L-YFPL01 V1.0 |  | 2024.1.29
软件设计方案 | 26 | 软件质量策划 | PT9L-RJCH01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 27 | 设计评审计划表-软件质量策划 | PT9L-RCPJ01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 28 | 软件质量策划评审表 | PT9L-RCPB01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 29 | 软件质量策划评审记录 | PT9L-RCPL01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 30 | 软件需求规格书 | PT9L-RJXQ01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 31 | 设计评审计划表-软件需求规格书 | PT9L-RXPJ01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 32 | 软件需求规格书评审表 | PT9L-RXPB01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 33 | 软件需求规格书评审记录 | PT9L-RXPL01 V1.0 |  | 2024.1.31
| 34 | 软件设计方案 | PT9L-RJFA01 V1.0 |  | 2024.2.2
| 35 | 设计评审计划表-软件设计方案 | PT9L-RFPJ01 V1.0 |  | 2024.2.2
| 36 | 软件设计方案评审表 | PT9L-RFPB01 V1.0 |  | 2024.2.2
| 37 | 软件设计方案评审记录 | PT9L-RFPL01 V1.0 |  | 2024.2.2
结构图样 | 38 | 结构图样文件 | PT9L-JGTY01 V1.0 | 光盘 | 2024.2.6
| 39 | 设计评审计划表-结构图样 | PT9L-JTPJ01 V1.0 |  | 2024.2.6
| 40 | 结构图样评审表 | PT9L-JTPB01 V1.0 |  | 2024.2.6
| 41 | 结构图样评审记录 | PT9L-JTPL01 V1.0 |  | 2024.2.6
硬件图样 | 42 | 硬件图样文件 | PT9L-YJTY01 V1.0 | 光盘 | 2024.2.19
| 43 | 设计评审计划表-硬件图样 | PT9L-YTPJ01 V1.0 |  | 2024.2.19
| 44 | 硬件图样评审表 | PT9L-YTPB01 V1.0 |  | 2024.2.19
| 45 | 硬件图样评审记录 | PT9L-YTPL01 V1.0 |  | 2024.2.19
软件图样 | 46 | 软件流程图 | PT9L-RJTY01 V1.0 |  | 2024.2.21
| 47 | 设计评审计划表-软件图样 | PT9L-RTPJ01 V1.0 |  | 2024.2.21
| 48 | 软件图样评审表 | PT9L-RTPB01 V1.0 |  | 2024.2.21
| 49 | 软件图样评审记录 | PT9L-RTPL01 V1.0 |  | 2024.2.21
T1样机 | 50 | 潜在失效模式及后果分析（设计FEMA） | PT9L-DFMA01 V1.0 |  | 2024.2.23
| 51 | 软件构建与编码 | PT9L-RJGJ01 V1.0 |  | 2024.2.27
| 52 | 产品检验标准 | PT9L-JYBZ01 V1.0 |  | 2024.2.27
| 53 | 设计验证计划 | PT9L-YZJH01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 54 | 设计验证计划（通用要求部分） | PT9L-YZTY01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 55 | 设计验证计划（功能要求部分） | PT9L-YZGN01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 56 | 设计验证计划（性能要求部分） | PT9L-YZXN01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 57 | 设计验证计划（组件要求部分） | PT9L-YZZJ01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 58 | 设计验证计划（法规标准清单） | PT9L-YZBZ01 V1.0 |  | 2024.3.1
| 59 | 软件测试计划 | PT9L-RJCJ01 V1.0 |  | 2024.3.4
| 60 | 子程序测试记录 | PT9L-RZCL01 V1.0 |  | 2024.3.6
| 61 | 软件系统级测试记录 | PT9L-RXCL01 V1.0 |  | 2024.3.8
| 62 | 说明书（原稿） | PT9L-SMSY01 V1.0 |  | 2024.3.11
| 63 | 彩包装（平面设计稿） | PT9L-CBZP01 V1.0 |  | 2024.3.20
| 64 | 说明书（平面设计稿） | PT9L-SMSP01 V1.0 |  | 2024.3.20
| 65 | 电池使用寿命测试报告 | PT9L-BLTR01 V1.0 |  | 2024.3.13
| 66 | 整机寿命评估报告 | PT9L-PLER01 V1.0 |  | 2024.3.20
| 67 | PT9L红外体温计检测报告 | PT9L-XNTB01 V1.0 |  | 2024.3.27
| 68 | 标签检查报告 | PT9L-ZXBJ01 V1.0 |  | 2024.4.1
| 69 | 运输试验评估报告 | PT9L-YSPG01 V1.0 |  | 2024.4.8
| 70 | 生物相容性评估报告 | PT9L-SXPG01 V1.0 |  | 2024.4.8
| 71 | 设计验证报告 | PT9L-T1YB01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 72 | 设计验证报告-通用要求部分 | PT9L-T1TY01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 73 | 设计验证报告-功能规格部分 | PT9L-T1GN01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 74 | 设计验证报告-组件规格部分 | PT9L-T1ZJ01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 75 | 设计验证报告-性能规格部分 | PT9L-T1XN01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 76 | 设计评审计划表-T1样机 | PT9L-T1PJ01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 77 | T1样机评审表 | PT9L-T1PB01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 78 | T1样机评审记录 | PT9L-T1PL01 V1.0 |  | 2024.4.15
| 79 | T1样机总装类组件清单 | PT9L-T1AB01 V1.0 |  | 2024.4.17
| 80 | T1样机机芯类组件清单 | PT9L-T1EB01 V1.0 |  | 2024.4.17
| 81 | T1样机包装类组件清单 | PT9L-T1BB01 V1.0 |  | 2024.4.17
设计输出 | 82 | 设计输出清单一 | PT9L-SJSC01 V1.0 |  | 2024.4.20
| 83 | 设计输出清单二 | PT9L-SJSC02 V1.0 |  | 2024.4.20
试产（免） | 84 | 试产申请单 | PT9L-SCSQ01 V1.0 |  | 2024.4.22
| 85 | 试产总结报告 | PT9L-SCZB01 V1.0 |  | 2024.5.10
设计确认 | 86 | 用户现场测试计划 | PT9L-RYCJ01 V1.0 |  | 2024.5.18
| 87 | 用户现场测试记录 | PT9L-RYCL01 V1.0 |  | 2024.5.24
| 88 | 用户现场测试报告 | PT9L-RYCB01 V1.0 |  | 2024.5.24
| 89 | Clinical study report | PT9L-RLPB01 V1.0 |  | 2024.6.18
| 90 | 软件确认报告 | PT9L-RJQB01 V1.0 |  | 2024.6.18
| 91 | CHECKLIST of EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021 | PT9L-UETR01 V1.0 |  | 2024.6.18
| 92 | CHECKLIST of EN 62366-1:2015+A1:2020 | PT9L-UETR02 V1.0 |  | 2024.6.18
| 93 | usability engineering file | CE-PT9L-12 V1.0 |  | 2024.6.18
| 94 | 可追溯性分析报告 | PT9L-ZSFB01 V1.0 |  | 2024.6.18
| 95 | 软件配置清单 | PT9L-RJPQ01 V1.0 |  | 2024.6.18
| 96 | 风险控制措施验证以及剩余风险评估报告 | PT9L-FXYS01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 97 | 风险管理报告 | PT9L-FXGB01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 98 | 型式试验报告（ISO 80601-2-56） | ETX202303-07-078-03 |  | 24.9.30
| 99 | 型式试验报告（ASTM E1965-98(2023)） | ETX202303-07-078-04 |  | 24.9.30
| 100 | EMC测试报告 | ETX202303-07-078-01 |  | 24.8.15
| 101 | 电气安全测试报告 | ETX202303-07-078-02 |  | 24.9.30
| 102 | 整机寿命测试报告 | Analysis and Evaluation Report on the Expected Life of the Infrared No-Touch Forehead Thermometer |  | 24.7.12
| 103 | 设计验证报告 | PT9L-Q1YB01-V1.0 |  | 2024.10.22
| 104 | 设计验证报告-通用要求部分 | PT9L-Q1TY01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 105 | 设计验证报告-法规标准清单 | PT9L-Q1BZ01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 106 | 设计确认计划 | PT9L-SJQJ01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 107 | 设计确认计划评审表 | PT9L-QJPB01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 108 | 设计确认报告 | PT9L-SJQB01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 109 | 设计评审计划表-设计确认 | PT9L-QRPJ01 V1.0 |  | 2024.10.22
| 110 | 设计确认评审记录 | PT9L-QRPL01 V1.0 |  | 2024.10.22
上市批准 | 111 | 上市批准书 | PT9L-SSPZ01 V1.0 |  | 2024.10.24